1.招标人与项目名称

1.1招标人：水仙药业（建瓯）股份有限公司

1.2项目名称：三段加热500L真空刮板浓缩蒸发器

2.标的内容及技术要求：

2.1内容：中药配方颗粒浸膏浓缩，需采购一套三段加热的500L真空刮板浓缩蒸发器（参考附图1）。

2.2工艺描述：

双效蒸发器浓缩好的药液，用卫生泵输送入三段加热的500L真空刮板浓缩蒸发器内，夹套内通入蒸汽，在真空状态下对药液进行蒸馏，气液分离器、冷凝器、冷却器内通水降温，冷凝水进入凝水储罐，达到药液浓缩的目的。

2.3技术要求：

2.31技术要求：包含但不限于此

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 三段加热的500L真空刮板浓缩蒸发器1台，蒸发能力≥60kg/h，拆除原1000L真空刮板浓缩蒸发器1台，利旧后段冷凝器，利用原有管路电路，应标及表示已对现场核实过。 | 必需 |
| URS002 | 罐内压力-0.1~0.1Mpa，夹套设计压力为0.3MPa。 | 必需 |
| URS003 | 上端盖内、设：灯镜1个；视镜1个；DN50进料口1个。配不锈钢真空压力表；DN20安全阀口1个。压缩空气口1个，配卫生级喷淋球2个。 | 必需 |
| URS004 | 1、投标方具备压力容器生产制造资质。 2、投标方须对真空浓缩器设计必须保证极限真空压力下，正常工作。 3、投标方对冷凝和加热面积进行核算，保证满足系统蒸发量和工艺要求。 4、投标方须提供整套系统详细图纸，并详细标明尺寸。 | 必需 |
| URS005 | 料液浓缩前密度：1.0-1.2g/ml，浓缩终点密度为：≥1.35g/ml。 | 必需 |
| URS006 | 1、搅拌装置：电机功率≥3kw,搅拌转速：36r/min。防爆电机。 | 必需 |

2.32 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS007 | 投标方需提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，完成安装施工图设计。 | 必需 |
| URS008 | 用户可提供的蒸汽压力：0.3-0.4MPa；电源电压：AC380V±10%；压缩空气0.5-0.6MPa，循环水温度≤40℃，真空≤-0.08MPa。 | 必需 |

2.33设备要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS009 | 设备采用支腿形式，保证设备空罐和负载时均能保持平稳。 | 必需 |
| URS010 | 设备接触物料的内表面采用镜面抛光处理（Ra≤0.6μm），外表面抛光处理，焊接部位抛光美观同时保证耐压要求。 | 必需 |
| URS011 | 设备物料接触采用全S30408材质不锈钢制作，内胆工作压力：-0.1~0.1Mpa，保温材料采用珍珠岩等热保材料，保温厚度保证设备外表面温度低于40℃。 | 必需 |
| URS012 | 空 |  |
| URS013 | 空 |  |
| URS014 | 设备内配备自动清洗球，清接口使用洁净快开方式连接，方便拆卸连接管道。 | 必需 |
| URS015 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
| URS016 | 搅拌桨叶刮板固定方式不易脱落且易于清洗，安装完成后搅拌桨摆动量＜3mm。 | 必需 |
| URS017 | 温度显示。 | 必需 |
| URS018 | 1、温度计采用不锈钢双金属温度计。温度计设计在搅拌桶体的合理位置方便操作工观看，2，真空压力表口M20*1.5，3、玻璃人孔DN400，4、出液口最低点距地面至少500mm，采用洁净快接口与物料管道相连。 | 必需 |
| URS019 | 所有管口（除仪表外），不允许采用螺纹连接；所有部件均采用国标规格，若有非标产品需和用户沟通同意后方可采用。 | 必需 |

2.34 电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS020 | 所有电器配件须符合防暴要求设计 | 必需 |
| URS021 | 视镜灯采用安全电压和防暴设计。 | 必需 |
| URS022 | 减速机、电机选用业内知名品牌。 | 必需 |
| URS023 | 利旧配电箱，线路须按照防暴要求连接。 | 必需 |

2.35 安装调试要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS024 | 投标方负责拆除原有1000L刮板浓缩器。 | 必需 |
| URS025 | 利旧提供的刮板浓缩器安装位置就近配套有蒸汽进口、冷却水进出口、物料管口、排污口。 |  |
| URS026 | 投标方无异议视为已对安装现场确认 | 必需 |
| URS027 | 投标方负责把设备系统安全运至需方工厂的全部费用，供方负责对设备进行现场安装、调试。 | 必需 |
| URS028 | 设备系统到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装,试车完毕。 | 必需 |

2.36 验收要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS029 | 按URS要求验收 | 必需 |
| URS030 | 能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |
| URS031 | 试车期限为两个月,如两个月内因设备自身问题始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回设备,其运费、装箱费用由供应商负责、退回设备合同订立的全部款额。 | 必需 |

3.交货期和交货地点：

3.1项目工期：合同生效后40天内设备交货，安装15天内完成。

3.2交货地点：福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.验收方式：根据URS中的内容进行验收

5.付款方式：合同签订后10个工作日内预付合同总价30%，货到投标方现场进行外观验收合格后5个工作日内再付合同总价30%。全套设备到招标方安装调试，验收合格后并收到13%全额增值税专票后10个工作日内再付合同总价30%。余10%作为质保金，余款在招标方验收合格后一年后付清。

6.违约责任：中标人未按期交货或所交的货物品种、型号、规格、质量等主要指标不符合招标文件规定的，须向招标人赔偿货款总额5%的违约金。在不影响招标人生产经营的情况下由中标人负责返工并承担相关费用，包括但不限于所产生的运输、配件、人工等费用。若中标人因产品质量问题影响招标人生产和销售，招标人有权终止合同，且所造成的损失按招标人实际发生的损失额由中标人承担赔偿责任。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。

8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1 本次招标采用综合评标确定中标候选人，评标标准见附件一。

9.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

10.2非生产单位投标必须出具生产单位的代理证书。

10.3投标方提供近三年来完成真空刮板浓缩器机组项目的成功案例。

11.开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间及地点：2023年9月12日15:00（北京时间）,水仙药业（建瓯）股份有限公司三楼会议室公开开标。

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2023年9月12日15:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司工程设备部。收件人：刘素华，联系电话：18020923338。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金5000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕项目验收后予以全额退还。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3中标人将该项目转包他人的；

12.6.4中标人交货的设备不符合约定的主要技术、质量要求、负责返工后仍然达不到标准，无法执行合同的；

12.6.5 其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

13.2第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第9条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

13.3第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、技术参数、电气配件清单表、材料材质证明、技术协议参数表、技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等，并分别加盖公章。

13.4第三部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.5除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.6 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

14.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

15.发布招标公告媒体：

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn

福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

联系方式： 0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

18020923338刘素华(技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司

2023年8月31日

投标诚信承诺书

我方为投标方，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。

六、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

- 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：

联系人：              电话：               传真：

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。

4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。

（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

报价人：（签字盖章）                            年   月   日

## 附件一：

招标项目评分表

投标单位：

| 项目 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质分 | 10 |  | 1、制造商具有中国名牌或中国驰名商标，（每一项得1分）最高得5分。 2、发明专利的（每一项得1分），最高得5分。 |
| 供货期 | 5 |  | 不符合招标条件的给0分，符合招标条件给1分，根据工期长短每缩短5天+1分最高5分。 |
| 付款条件 | 5 |  | 符合招标条件的得3分。 有优惠的加1分最高得5分。 |
| 售后及 服 务 | 15 |  | 1、质保期符合招标条件给1分延迟1年的+1分最多5分。 2、有良好合作过的企业综合评分加1-5分。 3、提供良好案例并可提供参观的加0-5分 |
| 产品技术 | 25 |  | 1、产品与同类产品对比优点0-15分。 2、产品使用材料方面对比，包括电器配置综合比对0-10分 |
| 商务分 | 40 |  | F=40-（A- AD ）÷（AG- AD ）×8 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价，即采用投标价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 总分 | 100 |  |  |

附图1：（注此图片仅供参考，如不清楚之处可电话咨询）